## Feuil1
Fonctionnalités | Valeur - importance | Estimation - complexité | priorité scrum
Authentification | 100 | 2 | Crédit/débit
Création client (client + comptes) | 100 | 3 | Afficher un compte
Afficher infos client | 40 | 2 | Liste comptes
Afficher liste clients | 40 | 1 | Effectuer un virement compte à compte
Modifier client - (en réutilisant le create) | 20 | 2 | Création client (client + comptes)
Supprimer client | 20 | 1 | Authentification
Afficher un compte | 100 | 1 | Afficher liste clients
Liste comptes | 100 | 1 | Afficher infos client
Activer compte | 20 | 2 | Modifier client - (en réutilisant le create)
supprimer compte | 20 | 1 | Supprimer client
Crédit/débit | 100 | 1 | Activer compte
Effectuer un virement compte à compte | 100 | 4 | supprimer compte
Gestion des erreurs (non priorisable) | 40 | 2

## Feuil2
unité
Authentification | Conception | 1
| Developpement | 2
| Test | 1
Création client (client + comptes) | Conception | 1
| Developpement | 3
| Test | 1
Afficher infos client | Conception | 1
| Developpement | 2
| Test | 1
Afficher un compte | Conception | 1
| Developpement | 2
| Test | 1
Liste comptes | Conception | 1
| Developpement | 1
| Test | 1
Crédit/débit | Conception | 1
| Developpement | 1
| Test | 1
Effectuer un virement compte à compte | Conception | 1
| Developpement | 3
| Test | 1
Afficher liste clients | Conception | 1
| Developpement | 1
| Test | 1
Activer compte | Conception | 1
| Developpement | 1
| Test | 1
Modifier client - (en réutilisant le create) | Conception | 1
| Developpement | 2
| Test | 1
supprimer compte | Conception | 1
| Developpement | 1
| Test | 1
Gestion des erreurs (non priorisable)
Supprimer client